МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНДРОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» марта 2020 г. №  11

с. Андросово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы в Андросовском

сельсовете Железногорского района

Курской области» за 2019 год

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы   «Развитие муниципальной службы в Андросовском сельсовете Железногорского района Курской» Администрация Андросовского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Андросовском сельсовете Железногорского района Курской области» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Андросовского сельсовета

Железногорского района                                                          Т.А. Будаева

Утвержден

Постановлением Администрации

Андросовского сельсовета

Железногорского района

от «25» марта 2020 г. № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Андросовском сельсовете

Железногорского района Курской области» утвержденной постановлением Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района

от 13.11.2017г. № 103 (с последующими изменениями)

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Андросовском сельсовете Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 3 | 1 | Отсутствие муниципальных служащих для повышения квалификации |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | 2 | - | аттестация не проводилась |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 80 | 80 |  |
| 5. | Доля объектов информатизации администрации, обрабатывающих конфиденциальные сведения, оснащенные сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа | % | 10 | 10 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в Андросовском сельсовете

Железногорского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Андросовском сельсовете Железногорского района Курской област» | Местный бюджет | 16000 | 4112 | 4112 |
| Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Местный бюджет | 16000 | 4112 | 4112 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация деятельности и развития муниципальной службы» | Местный бюджет | 16000 | 4112 | 4112 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района от 19.12.2019г. № 60 | Изменение бюджетных ассигнований |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (1/3 + 100/100 + 80/80 + 10/10) :4 х 100% = (0,3+1+1+1+1):4 х100% = 95,7%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 4112,00/4112,00 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 95,7 : 100 = 0,96

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.